## Hoja1
Proyecto
Esfuerzo en hrs
| Manual | Asistido Copilot | Responsable
Bloque 1: Diseño y Arquitectura
Definir alcance de campos a auditar/corregir (NIT/DPI/Email/Tel) y reglas de normalización | 3 | 1 | José Daniel Pérez
Diseñar arquitectura y diagrama simple | 3 | 1 | José Daniel Pérez
Definir contratos (interfaces) y modelos (types/structures) para ALV y log | 2 | 1 | José Daniel Pérez
Estrategia de API estándar para actualización BP | 1 | 0 | José Daniel Pérez
Plan de manejo de errores y mensajes | 1 | 0 | José Daniel Pérez
Total | 9 | 3
Bloque 2: Desarrollo CORE
Obtener la información solicitada | 4 | 2 | José Daniel Pérez
Implementar validadores (NIT, DPI/CUI, Email, Tel) con clases puras testeables | 9 | 5 | José Daniel Pérez
Análisis y clasificación de registros | 6 | 4 | José Daniel Pérez
Total | 19 | 11
Fase 3: UI y Persistencia
ALV editable (semaforización, columnas, filtros: “solo errores”, “simulación”) | 8 | 3 | DEV ABAP
Persistencia de log/auditoría (tabla Z + inserción por BP/campo/estado/mensaje) | 4 | 2 | DEV ABAP
Integración de flujo end-to-end: selección → validación → ALV → aplicar corrección | 6 | 2 | DEV ABAP
Total | 18 | 7
Fase 3: Garantía de Calidad y Depuración
ABAP Unit para validadores | 5 | 2 | José Daniel Pérez
Pruebas funcionales: casos positivos/negativos por tipo BP | 3 | 1 | José Daniel Pérez
Hardening: manejo de errores BAPI, rollback/commit, mensajes consistentes | 1 | 0 | José Daniel Pérez
Total | 9 | 3
Fase 4: Documentacion del proyecto
ABAPDoc en clases/métodos (propósito, params, exceptions) | 2 | 2 | José Daniel Pérez
Documento técnico final (arquitectura, flujo, validaciones, capturas ALV, evidencias) | 2 | 1 | José Daniel Pérez
Checklist de entrega (cómo ejecutar, variantes, supuestos y limitaciones) | 1 | 0 | José Daniel Pérez
Total | 5 | 3
Total Previsto | 60 | 27
Semanas | 1.5 | 0.675
Dias | 7.5 | 3.375